## Sheet1
ID | ROL | QUE VA A DESARROLLAR | DE MODO QUE | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO
HU.01 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRAR A UN NUEVO EMPLEADO | El jefe de Recursos Humanos puede registrar a un nuevo empleado en la plataforma. | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.02 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRAR LICENCIA DE TRABAJO | El jefe de Recursos Humanos puede registrar una licencia de trabajo a cada trabajador dentro de la plataforma | MEDIA | 1 | POR EMPEZAR
HU.03 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRAR ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES | El jefe de Recursos Humanos puede registrar la asistencia de los trabajadores en la plataforma. | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.04 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | BUSCAR A UN EMPLEADO | El jefe de Recursos Humanos puede buscar a un empleado desde la plataforma | MEDIA | 1 | POR EMPEZAR
HU.05 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRAR LA ESTADISTICA MENSUAL | El jefe de Recursos Humanos puede registrar la estadística mensual ingresando las ganancias y costo en la plataforma | MEDIA | 1 | POR EMPEZAR
HU.06 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRAR PAGO DE LOS TRABAJADORES | El jefe de Recursos Humanos puede registrar e ingresar el pago de los trabajadores desde la plataforma y generar reporte | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.07 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRAR LA ESTADISTICA ANUAL | El jefe de Recursos Humanos puede registrar la estadística mensual ingresando las ganancias y costo en la plataforma | MEDIA | 1 | POR EMPEZAR
HU.08 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | VISUALIZAR ESTADISTICA MENSUAL | El jefe de Recursos Humanos puede visualizar la estadística del mes seleccionado | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.09 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | VISUALIZAR ESTADISTICA ANUAL | El jefe de Recursos Humanos puede visualizar la estadística del año seleccionado | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.10 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | VISUALIZAR ESTADISTICA EN GENERAL | El jefe de Recursos Humanos puede visualizar toda la estadística de la empresa y generar reportes desde la plataforma | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.11 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | ELIMINAR A UN EMPLEADO | El jefe de Recursos Humanos puede eliminar los datos de un empleado en la plataforma | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.12 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | GENERAR REPORTE DE ASISTENCIA | El jefe de Recursos Humanos puede generar reporte de la asistencia mediante la plataforma | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.13 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | ELIMINAR ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS | El jefe de Recursos Humanos puede eliminar la asistencia de los empleados en la plataforma | ALTA | 2 | POR EMPEZAR
HU.14 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | ACTUALIZAR DATOS DEL PERSONAL Y USUARIOS | El jefe de Recursos Humanos puede actualizar los datos del personal cuando sea la adecuada administración. | ALTA | 2 | POR EMPEZAR
HU.15 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENCIA SEMANAL | El jefe de RR.HH puede generar reportes para fines de la empresa. | ALTA | 2 | POR EMPEZAR
HU.16 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | MOSTRAR CANTIDAD DE FALTAS DEL USUARIO | El jefe de R.HH puede generar reportes y mostrar la cantidad de faltas de los usuarios de la empresa para fines cooperativos. | MEDIA | 2 | POR EMPEZAR
HU.17 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REGISTRAR INFORMACION DE LOS USUARIOS | El jefe de RR.HH puede registrar la información de los usuarios para fines de la empresa. | ALTA | 2 | POR EMPEZAR
HU.18 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | GENERAR REPORTE GENERAL | El jefe de RR.HH puede generar reportes generales del control al personal para fines de la empresa. | ALTA | 2 | POR EMPEZAR
HU.19 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | MODIFICAR LA ASISTENCIA | El jefe de RR.HH puede modificar la asistencia de los empleados en caso justifiquen descanso medico | MEDIA | 2 | POR EMPEZAR
HU.20 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | MOSTRAR DATOS DE LOS USUARIOS AL SISTEMA ROLES | El jefe de RR.HH puede mostrar datos de los usuarios para el control y seguimiento mensual de la empresa. | MEDIA | 2 | POR EMPEZAR
HU.21 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | BORRAR DATOS DE LOS USUARIOS INACTIVOS | El jefe de RR.HH. Puede borrar los datos de los usuarios inactivos para el mejor control del sistema web. | BAJA | 2 | POR EMPEZAR
HU.22 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | BORRAR REGISTRO DE PAGO DE LOS TRABAJADORES | El jefe de RR.HH puede borrar el registro de pago de los trabajadores para tener un mejor control del sistema web. | MEDIA | 2 | POR EMPEZAR
HU.23 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | ACTUALIZAR PAGO DE LOS TRABAJADORES | El jefe de RR.HH puede actualizar los pagos de los trabajadores para generar un mejor control en sistema web | MEDIA | 2 | POR EMPEZAR
HU.24 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | CIERRE DE SESION POR INACTIVIDAD | El jefe de RR.HH puede generar un cierre de sesion por inactividad para el mejor control y uso del sistema web. | BAJA | 2 | POR EMPEZAR
HU.25 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | USUARIO Y CONTRASEÑA PARA INGRESAR | El sistema pedira ingresar con sus credenciales y sera redirigido al sistema con vista del rol que tenga | ALTA | 1 | TERMINADO
HU.26 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | USUARIO Y CONTRASEÑA INCORRECTOS | El sistema detectara cuando se quiere ingresar con credenciales que no estan registradas | ALTA | 1 | POR EMPEZAR
HU.27 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | ALMACENAR DATOS | El sistema guardara los datos ingresados en la plataforma en la base de datos con la que se trabaje | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
HU.28 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | SINCRONIZACION DE DATOS | El sistema hará la sincronización de datos con la base de datos que se asocie | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
HU.29 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | USUARIOS REPETIDOS | El sistema verificara con la base de datos que no se creen usuarios repetidos | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
HU.30 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | VERIFICACION DE DATOS | El sistema verificara que los datos ingresados en la plataforma existan | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
HU.31 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | GENERAR CERTIFICADO DE TRABAJO | El sistema puede generar el certificado de trabajo con las horas y puesto trabajado | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
HU.32 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | CALCULAR HORAS EXTRAS | El sistema puede calcular cuanto de adicional se le pagara al empleado por trabajar horas extras | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
HU.33 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | REPORTE DE TRABAJADORES POR AREA | El sistema puede generar el reporte de cuantos trabajadores hay por cada área | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
HU.34 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | NOTIFICACION POR PAGO | El jefe de Recursos Humanos puede enviar la notificacion a los trabajadores cuando se les realizo el pago mensual | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
HU.35 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | CALCULO POR DIAS FERIADOS | El jefe de Recursos Humanos puede ver en la plataforma cuanto le coresponde a cada trabajador por trabajar feriado | ALTA | 3 | POR EMPEZAR
SP.01 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas. | El usuario no poodra estar mas de 4 hrs dentro del sistema | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.02 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema debe contar con un manual de usuario | El manual de usuario sera didactico para su facil entendimiento y apliacion | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.03 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema será desarrollado para el sistema Windows | Se usara el sistema windows para hacer uso del sistema desarrollado | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.04 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema se reservará los datos y confidencialidad | Habra seguridad de confidencialidad al ingresar datos al sistema | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.05 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema tendrá la capacidad de gestionar más de 1000 empleados | El sistema no tendra problema al almacenar informacion grande | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.06 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | Los datos de la aplicación solo se podrán modificar por las personas autorizadas | Algunas funcionalidades requeriran de ciertos permisos de usuario | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.07 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas | El sistema contara con graficos y tablas para una facil interpretacion | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.08 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema no revelara a sus operadores otros datos personales de los usuarios | El sistema se guardara los datos para proteger informacion de los empleados | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.09 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en disco | El sistema tendra una banda ancha maxima de 2gb | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR
SP.10 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final | El sistema tendra un indicador de error que se ejecutara en caso detecte uno | MEDIA | 3 | POR EMPEZAR