## Sheet1
HU | [5 empty] | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTIMACION (HRS HOMBRE
| COMO | QUIERO | PARA PODER | CRITERIO DE VALIDACION
HU.01 | Jefe de Recursos Humanos | Registrar a un nuevo empleado | Agregar a un nuevo empleado en la plataforma. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos registra a un empleado DADO que el jefe de recursos humanos quiere registrar a un empleado CUANDO quiera ingresar los datos de un empleado ENTONCES podrá agregar los datos del empleado en la plataforma. | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no registra a un empleado DADO que el jefe de recursos humanos no quiere registrar a un empleado CUANDO quiera ingresar los datos de un empleado ENTONCES no podrá agregar los datos del empleado en la plataforma. | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.02 | Jefe de Recursos Humanos | Registrar licencia de trabajo | brindar una licencia de trabajo a cada trabajador dentro de la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos registra licencia de producto DADO que el jefe de recursos humanos quiere registrar licencia de trabajo CUANDO quiera registrar la licencia de un empleado ENTONCES podrá agregar la licencia de trabajo en la plataforma. | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no registra licencia de producto DADO que el jefe de recursos humanos no quiere registrar licencia de trabajo CUANDO quiera registrar la licencia de un empleado ENTONCES no podrá agregar la licencia de trabajo en la plataforma. | MEDIA | 1 | CULMINADO | 3
HU.03 | Jefe de Recursos Humanos | Registrar asistencia de los trabajadores | Tener la asistencia de los trabajadores en la plataforma. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos registra asistencia de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos quiere la asistencia de los trabajadores CUANDO quiera registrar la asistencia de los trabajadores ENTONCES podrá agregar la asistencia de los trabajadores en la plataforma. | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no registra asistencia de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos no quiere la asistencia de los trabajadores CUANDO quiera registrar la asistencia de los trabajadores ENTONCES no podrá agregar la asistencia de los trabajadores en la plataforma. | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.04 | Jefe de Recursos Humanos | Buscar a un empleado | Buscar a un empleado desde la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos busca a un empleado DADO que el jefe de recursos humanos quiere buscar a un empleado CUANDO quiera buscar a un empleado ENTONCES podrá buscar a un empleado en la plataforma. | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no busca a un empleado DADO que el jefe de recursos humanos no quiere buscar a un empleado CUANDO quiera buscar a un empleado ENTONCES no podrá buscar a un empleado en la plataforma. | MEDIA | 1 | CULMINADO | 3
HU.05 | Jefe de Recursos Humanos | Registrar la estadistica mensual | Registrar la estadística mensual ingresando las ganancias y costo en la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere registrar la estadística mensual DADO que el jefe de recursos humanos quiere registrar la estadística mensual CUANDO quiera registrar la estadística mensual ENTONCES podrá registrar la estadística mensual en la plataforma. | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no registra la estadística mensual DADO que el jefe de recursos humanos no registra la estadística mensual CUANDO quiera registrar la estadística mensual ENTONCES no podrá registrar la estadística mensual | MEDIA | 1 | EN PROCESO | 3
HU.06 | Jefe de Recursos Humanos | Registrar el pago de los trabajadores | Registrar e ingresar el pago de los trabajadores desde la plataforma y generar reporte | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere registrar el pago de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos quiere registrar el pago de los trabajadores CUANDO quiera registrar el pago de los trabajadores ENTONCES podrá registrar el pago de los trabajadores en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no registra el pago de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos no registra la estadística mensual CUANDO quiera registrar el pago de los trabajadores ENTONCES no podrá registrar el pago de los trabajadores | ALTA | 1 | EN PROCESO | 4
HU.07 | Jefe de Recursos Humanos | Registrar la estadistica anual | Registrar la estadística anualingresando las ganancias y costo en la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere registrar la estadística anual DADO que el jefe de recursos humanos quiere registrar la estadística anual CUANDO quiera registrar la estadística anual ENTONCES podrá registrar la estadística anual en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no registra la estadística anual DADO que el jefe de recursos humanos no registra la estadística anual CUANDO quiera registrar la estadística anual ENTONCES no podrá registrar la estadística anual en la plataforma | MEDIA | 1 | EN PROCESO | 3
HU.08 | Jefe de Recursos Humanos | Visualizar la estadistica mensual | Visualizar la estadística del mes seleccionado | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere visualizar la estadística mensual DADO que el jefe de recursos humanos quiere visualizar la estadística mensual CUANDO quiera visualizar la estadística mensual ENTONCES podrá visualizar la estadística mensual en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no visualiza la estadística mensual DADO que el jefe de recursos humanos no visualiza la estadística mensual CUANDO quiera visualizar la estadística mensual ENTONCES no podrá visualizar la estadística mensual en la plataforma | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.09 | Jefe de Recursos Humanos | Visualizar la estadistica anual | Visualizar la estadística del año seleccionado | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere visualizar la estadística anual DADO que el jefe de recursos humanos quiere visualizar la estadística anual CUANDO quiera visualizar la estadística anual ENTONCES podrá visualizar la estadística anual en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no visualiza la estadística anual DADO que el jefe de recursos humanos no visualiza la estadística anual CUANDO quiera visualizar la estadística anual ENTONCES no podrá visualizar la estadística anual en la plataforma | ALTA | 1 | EN PROCESO | 4
HU.10 | Jefe de Recursos Humanos | Visualizar estadistica en general | Visualizar toda la estadística de la empresa y generar reportes desde la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere visualizar la estadística en general DADO que el jefe de recursos humanos quiere visualizar la estadística en general CUANDO quiera visualizar la estadística en general ENTONCES podrá visualizar la estadística en general en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no visualiza la estadística en general DADO que el jefe de recursos humanos no visualiza la estadística en general CUANDO quiera visualizar la estadística en general ENTONCES no podrá visualizar la estadística en general en la plataforma | ALTA | 1 | EN PROCESO | 4
HU.11 | Jefe de Recursos Humanos | Eliminar un empleado | Eliminar los datos de un empleado en la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere eliminar a un empleado DADO que el jefe de recursos humanos quiere eliminar a un empleado CUANDO quiera eliminar a un empleado ENTONCES podrá eliminar a un empleado de la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no eliminar a un empleado DADO que el jefe de recursos humanos no eliminar a un empleado CUANDO quiera eliminar a un empleado ENTONCES no podrá eliminar a un empleado de la plataforma | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.12 | Jefe de Recursos Humanos | Generar reporte de asistencia | Generar reporte de la asistencia mediante la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere generar el reporte de asistencia DADO que el jefe de recursos humanos quiere generar el reporte de asistencia CUANDO quiera generar el reporte de asistencia ENTONCES podrá generar el reporte de asistencia y visualizar la asistencia de los trabajadores | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no genera el reporte de asistencia DADO que el jefe de recursos humanos no genera el reporte de asistencia CUANDO quiera generar el reporte de asistencia ENTONCES no podrá generar el reporte de asistencia y visualizar la asistencia de los trabajadores | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.13 | Jefe de Recursos Humanos | Eliminar asistencia de los empleados | Eliminar la asistencia de los empleados en la plataforma | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere eliminar la asistencia de los empleados DADO que el jefe de recursos humanos quiere eliminar la asistencia de los empleados CUANDO quiera eliminar la asistencia de los empleados ENTONCES podrá eliminar la asistencia de los empleados de la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no elimina la asistencia de los empleados DADO que el jefe de recursos humanos no elimina la asistencia de los empleados CUANDO quiera eliminar la asistencia de los empleados ENTONCES no podrá eliminar la asistencia de los empleados de la plataforma | ALTA | 1 | EN PROCESO | 4
HU.14 | Jefe de Recursos Humanos | Actualizar datos del personal y usuarios | Actualizar los datos del personal cuando sea la adecuada administración. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere actualizar datos del personal y usuarios DADO que el jefe de recursos humanos quiere actualizar datos del personal y usuarios CUANDO quiera actualizar datos del personal y usuarios ENTONCES podrá actualizar datos del personal y usuarios de la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no actualiza los datos del personal y usuarios DADO que el jefe de recursos humanos no actualiza los datos del personal y usuarios CUANDO quiera actualizar los datos del personal y usuarios ENTONCES no podrá actualizar los datos del personal y usuarios de la plataforma | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.15 | Jefe de Recursos Humanos | Reporte de asistencia semanal | Generar reportes para fines de la empresa. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere visualizar la asistencia semanal DADO que el jefe de recursos humanos quiere visualizar la asistencia semanal CUANDO quiera visualizar la asistencia semanal ENTONCES podrá visualizar la asistencia semanal de los trabajadores | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no visualiza la asistencia semanal DADO que el jefe de recursos humanos no visualiza la asistencia semanal CUANDO quiera visualizar la asistencia semanal ENTONCES no podrá visualizar la asistencia semanal de los trabajadores | ALTA | 2 | EN PROCESO | 4
HU.16 | Jefe de Recursos Humanos | Mostrar cantidad de faltas del usuario | Generar reportes y mostrar la cantidad de faltas de los usuarios de la empresa para fines cooperativos. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere mostrar la cantidad de faltas del usuario DADO que el jefe de recursos humanos quiere mostrar la cantidad de faltas del usuario CUANDO quiera mostrar la cantidad de faltas del usuario ENTONCES podrá mostrar la cantidad de faltas del usuario | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no muestra la cantidad de faltas del usuario DADO que el jefe de recursos humanos no muestra la cantidad de faltas del usuario CUANDO quiera mostrar la cantidad de faltas del usuario ENTONCES no podrá mostrar la cantidad de faltas del usuario | MEDIA | 2 | CULMINADO | 3
HU.17 | Jefe de Recursos Humanos | Registrar informacion de los usuarios | Registrar la información de los usuarios para fines de la empresa. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere registrar información de los usuarios DADO que el jefe de recursos humanos quiere registrar información de los usuarios CUANDO quiera registrar información de los usuarios ENTONCES podrá registrar información de los usuarios en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no registra información de los usuarios DADO que el jefe de recursos humanos no registra información de los usuarios CUANDO quiera registrar información de los usuarios ENTONCES no podrá registrar información de los usuarios en la plataforma | ALTA | 2 | CULMINADO | 4
HU.18 | Jefe de Recursos Humanos | Generar reporte general | Generar reportes generales del control al personal para fines de la empresa. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere generar el reporte general DADO que el jefe de recursos humanos quiere generar el reporte general CUANDO quiera generar el reporte general ENTONCES podrá generar el reporte general y visualizarlo | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no genera el reporte general DADO que el jefe de recursos humanos no genera el reporte general CUANDO quiera generar el reporte general ENTONCES no podrá visualizar el reporte general | ALTA | 2 | EN PROCESO | 4
HU.19 | Jefe de Recursos Humanos | Modificar la asistencia | Modificar la asistencia de los empleados en caso justifiquen descanso medico | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere modificar la asistencia DADO que el jefe de recursos humanos quiere modificar la asistencia CUANDO quiera modificar la asistencia ENTONCES podrá modificar la asistencia de los trabajadores | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no modifica la asistencia DADO que el jefe de recursos humanos no modifica la asistencia CUANDO quiera modificar la asistencia ENTONCES no podrá modificar la asistencia de los trabajadores | MEDIA | 2 | CULMINADO | 3
HU.20 | Jefe de Recursos Humanos | Mostrar datos de los usuarios al sistema roles | Mostrar datos de los usuarios para el control y seguimiento mensual de la empresa. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere mostrar los datos de los usuarios al sistema roles DADO que el jefe de recursos humanos quiere mostrar los datos de los usuarios al sistema roles CUANDO quiera mostrar los datos de los usuarios al sistema roles ENTONCES podrá mostrar los datos de los usuarios al sistema roles en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no muestra los datos de los usuarios al sistema roles DADO que el jefe de recursos humanos no muestra los datos de los usuarios al sistema roles CUANDO quiera mostrar los datos de los usuarios al sistema roles ENTONCES no podrá mostrar los datos de los usuarios al sistema roles en la plataforma | MEDIA | 2 | CULMINADO | 3
HU.21 | Jefe de Recursos Humanos | Borrar datos de los usuarios inactivos | Borrar los datos de los usuarios inactivos para el mejor control del sistema web. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere borrar datos de los usuarios inactivos DADO que el jefe de recursos humanos quiere borrar datos de los usuarios inactivos CUANDO quiera borrar datos de los usuarios inactivos ENTONCES podrá borrar datos de los usuarios inactivos | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no borra datos de los usuarios inactivos DADO que el jefe de recursos humanos no borra datos de los usuarios inactivos CUANDO quiera borrar datos de los usuarios inactivos ENTONCES no podrá borrar datos de los usuarios inactivos | BAJA | 2 | CULMINADO | 2
HU.22 | Jefe de Recursos Humanos | Borrar registro de los pagos de los trabajadores | Borrar el registro de pago de los trabajadores para tener un mejor control del sistema web. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere borrar registro de pago de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos quiere borrar registro de pago de los trabajadores CUANDO quiera borrar registro de pago de los trabajadores ENTONCES podrá borrar registro de pago de los trabajadores | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no borra registro de pago de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos no borra registro de pago de los trabajadores CUANDO quiera borrar registro de pago de los trabajadores ENTONCES no podrá borrar registro de pago de los trabajadores | MEDIA | 2 | EN PROCESO | 3
HU.23 | Jefe de Recursos Humanos | Actualizar pago de los trabajadores | Actualizar los pagos de los trabajadores para generar un mejor control en sistema web | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere actualizar pago de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos quiere actualizar pago de los trabajadores CUANDO quiera actualizar pago de los trabajadores ENTONCES podrá actualizar pago de los trabajadores en la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no actualiza pago de los trabajadores DADO que el jefe de recursos humanos no actualiza pago de los trabajadores CUANDO quiera actualizar pago de los trabajadores ENTONCES no podrá actualizar pago de los trabajadores en la plataforma | MEDIA | 2 | EN PROCESO | 3
HU.24 | Jefe de Recursos Humanos | Cierre de sesion por inactividad | Generar un cierre de sesion por inactividad para el mejor control y uso del sistema web. | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere que se cierre la sesión por inactividad DADO que el jefe de recursos humanos quiere que se cierre la sesión por inactividad CUANDO quiera que se cierre la sesión por inactividad ENTONCES podrá cerrar la sesión por inactividad de los usuarios | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no cerrara la sesión por inactividad DADO que el jefe de recursos humanos no cerrara la sesión por inactividad CUANDO quiera cerrar la sesión por inactividad ENTONCES no podrá cerrar la sesión por inactividad de los usuarios | BAJA | 2 | CULMINADO | 2
HU.25 | Jefe de Recursos Humanos | Usuario y contraseña para cada rol | Ingresar con sus credenciales y sera redirigido al sistema con vista del rol que tenga | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere tener usuario y contraseña DADO que el jefe de recursos humanos quiere tener usuario y contraseña CUANDO quiera tener usuario y contraseña ENTONCES podrá tener usuario y contraseña para ingresar a la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no tiene usuario y contraseña DADO que el jefe de recursos humanos no tiene usuario y contraseña CUANDO quiera tener usuario y contraseña ENTONCES no podrá tener usuario y contraseña para ingresar a la plataforma | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.26 | Jefe de Recursos Humanos | Usuario y contraseña incorrectos | Detectar cuando se quiere ingresar con credenciales que no estan registradas | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere tener usuario y contraseña correctos DADO que el jefe de recursos humanos quiere tener usuario y contraseña correctos CUANDO quiera tener usuario y contraseña correctos ENTONCES podrá tener usuario y contraseña correctos e ingresar a la plataforma | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no tiene usuario y contraseña correctos DADO que el jefe de recursos humanos no tiene usuario y contraseña correctos CUANDO quiera tener usuario y contraseña correctos ENTONCES no podrá ingresara la plataforma | ALTA | 1 | CULMINADO | 4
HU.27 | Jefe de Recursos Humanos | Almacenar datos | Guardar los datos ingresados en la plataforma en la base de datos con la que se trabaje | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere almacenar datos DADO que el jefe de recursos humanos quiere almacenar datos CUANDO quiera almacenar datos ENTONCES podrá almacenar datos de todo el personal | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no almacenara datos DADO que el jefe de recursos humanos no almacena datos CUANDO quiera almacenar datos ENTONCES no podrá almacenar datos | ALTA | 3 | CULMINADO | 4
HU.28 | Jefe de Recursos Humanos | Sincronizacion de datos | Hacer la sincronización de datos con la base de datos que se asocie | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere sincronizar datos DADO que el jefe de recursos humanos quiere sincronizar datos CUANDO quiera sincronizar datos ENTONCES podrá sincronizar datos en simultaneo | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no sincroniza datos DADO que el jefe de recursos humanos no sincroniza datos CUANDO quiera sincronizar datos ENTONCES no podrá sincronizar datos | ALTA | 3 | CULMINADO | 4
HU.29 | Jefe de Recursos Humanos | Usuarios repetidos | Verificar con la base de datos que no se creen usuarios repetidos | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere eliminar usuarios repetidos DADO que el jefe de recursos humanos quiere eliminar usuarios repetidos CUANDO quiera eliminar usuarios repetidos ENTONCES podrá eliminar usuarios repetidos | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no eliminara usuarios repetidos DADO que el jefe de recursos humanos no eliminara usuarios repetidos CUANDO quiera eliminar usuarios repetidos ENTONCES no podrá eliminar usuarios repetidos | ALTA | 3 | CULMINADO | 4
HU.30 | Jefe de Recursos Humanos | Verificacion de datos | Verificar que los datos ingresados en la plataforma existan | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere verificar datos DADO que el jefe de recursos humanos quiere verificar datos CUANDO quiera verificar datos ENTONCES podrá verificar datos en el sistema | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no verificara datos DADO que el jefe de recursos humanos no verificara datos CUANDO quiera verificar datos ENTONCES no podrá verificar datos en el sistema | ALTA | 3 | CULMINADO | 4
HU.31 | Jefe de Recursos Humanos | Generar certificado de trabajo | Generar el certificado de trabajo con las horas y puesto trabajado | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere generar certificado de trabajo DADO que el jefe de recursos humanos quiere generar certificado de trabajo CUANDO quiera generar certificado de trabajo ENTONCES podrá generar certificado de trabajo para sus trabajadores | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no generara certificado de trabajo DADO que el jefe de recursos humanos no generara certificado de trabajo CUANDO quiera generar certificado de trabajo ENTONCES no podrá generar certificado de trabajo para sus trabajadores | MEDIA | 4 | EN PROCESO | 3
HU.32 | Jefe de Recursos Humanos | Calcular horas extras | Calcular cuanto de adicional se le pagara al empleado por trabajar horas extras | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere calcular horas extras DADO que el jefe de recursos humanos quiere calcular horas extras CUANDO quiera calcular horas extras ENTONCES podrá registrar horas extras en el sistema | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no quiere calcular horas extras DADO que el jefe de recursos humanos no calcula horas extras CUANDO quiera calcular horas extras ENTONCES no podrá registrar las horas extras en el sistema | ALTA | 4 | EN PROCESO | 4
HU.33 | Jefe de Recursos Humanos | Reporte de trabajadores por area | Generar el reporte de cuantos trabajadores hay por cada área | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere reporte de trabajadores por área DADO que el jefe de recursos humanos quiere generar reporte de trabajadores por área CUANDO quiera reporte de trabajadores por área ENTONCES podrá generar el reporte de trabajadores por área | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no quiere el reporte de trabajadores por área DADO que el jefe de recursos humanos no genera el reporte de trabajadores por área CUANDO quiera generar el reporte de trabajadores por área ENTONCES no podrá tener el reporte de trabajadores por área | ALTA | 4 | EN PROCESO | 4
HU.34 | Jefe de Recursos Humanos | Notificacion por pago | Poder enviar la notificacion a los trabajadores cuando se les realizo el pago mensual | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere notificar por pago DADO que el jefe de recursos humanos quiere notificar el pago CUANDO quiera notificar el pago ENTONCES podrá notificar el pago a los empleados | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no quiere notificar el pago DADO que el jefe de recursos humanos no quiere notificar el pago CUANDO quiera notificar el pago ENTONCES no podrá notificar el pago a sus empleados | ALTA | 4 | EN PROCESO | 4
HU.35 | Jefe de Recursos Humanos | Calculo por dias feriados | Poder ver en la plataforma cuanto le coresponde a cada trabajador por trabajar feriado | Escenario 1: El jefe de recursos humanos quiere calcular días feriados DADO que el jefe de recursos humanos quiere calcular días feriados CUANDO quiera calcular los días feriados ENTONCES podrá calcular los días feriados | Escenario 2: El jefe de recursos humanos no quiere calcular días feriados DADO que el jefe de recursos humanos no quiere calcular días feriados CUANDO quiera calcular días feriados ENTONCES no podrá calcular los días feriados | ALTA | 4 | EN PROCESO | 4
SP.01 | Jefe de Recursos Humanos | El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas. | El usuario no poodra estar mas de 4 hrs dentro del sistema |  |  | MEDIA | 2 | CULMINADO | 3
SP.02 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema debe contar con un manual de usuario | El manual de usuario sera didactico para su facil entendimiento y apliacion |  |  | MEDIA | 3 | EN PROCESO | 3
SP.03 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema será desarrollado para el sistema Windows | Se usara el sistema windows para hacer uso del sistema desarrollado |  |  | MEDIA | 2 | CULMINADO | 3
SP.04 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema se reservará los datos y confidencialidad | Habra seguridad de confidencialidad al ingresar datos al sistema |  |  | MEDIA | 3 | CULMINADO | 3
SP.05 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema tendrá la capacidad de gestionar más de 1000 empleados | El sistema no tendra problema al almacenar informacion grande |  |  | MEDIA | 3 | CULMINADO | 3
SP.06 | Jefe de Recursos Humanos | Los datos de la aplicación solo se podrán modificar por las personas autorizadas | Algunas funcionalidades requeriran de ciertos permisos de usuario |  |  | MEDIA | 3 | CULMINADO | 3
SP.07 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas | El sistema contara con graficos y tablas para una facil interpretacion |  |  | MEDIA | 3 | CULMINADO | 3
SP.08 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema no revelara a sus operadores otros datos personales de los usuarios | El sistema se guardara los datos para proteger informacion de los empleados |  |  | MEDIA | 3 | CULMINADO | 3
SP.09 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en disco | El sistema tendra una banda ancha maxima de 2gb |  |  | MEDIA | 3 | CULMINADO | 3
SP.10 | Jefe de Recursos Humanos | El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final | El sistema tendra un indicador de error que se ejecutara en caso detecte uno |  |  | MEDIA | 1 | CULMINADO | 3